2第16章 技术评审


216.1 介绍


316.2 制定技术评审计划


316.2.1 目的


316.2.2 角色与职责


316.2.3 启动准则


416.2.4 输入


416.2.5 主要步骤


4[Step1] 确定需要评审的工作成果


4[Step2] 确定技术评审方式


4[Step3] 预定评审时间、地点以及相关人员


4[Step4] 审批计划


516.2.6 输出


516.2.7 结束准则


516.2.8 度量


516.3 正式技术评审


516.3.1 目的


516.3.2 角色与职责


616.3.3 启动准则


616.3.4 输入


616.3.5 主要步骤


6[Step1] 准备评审


7[Step2] 举行评审会议


7[Step3] 修正、跟踪与审核


816.3.6 输出


816.3.7 结束准则


816.3.8 度量


816.4 非正式技术评审


816.4.1 目的


816.4.2 角色与职责


816.4.3 启动准则


916.4.4 输入


916.4.5 主要步骤


9[Step1] 准备评审


9[Step2] 评审


9[Step3] 修正、跟踪与审核


1016.4.6 输出


1016.4.7 结束准则


1016.4.8 度量


1016.5 实施建议



第16章 技术评审

技术评审（Technical Review, TR）的目的是尽早地发现工作成果中的缺陷，并帮助开发人员及时消除缺陷，从而有效地提高产品的质量。

技术评审过程域是SPP模型的重要组成部分。本规范阐述了技术评审过程域的三个主要规程：

· 制定技术评审计划 [SPP-PROC-TR-PLANNING]

· 正式技术评审 [SPP-PROC-TR-FTR]

· 非正式技术评审[SPP-PROC-TR-ITR]

上述每个规程的“目标”、“角色与职责”、“启动准则”、“输入”、“主要步骤”、“输出”、“完成准则”和“度量”均已定义。

本规范适用于国内IT企业的软件研发项目。建议用户根据自身情况（如商业目标、研发实力等）适当地修改本规范，然后推广使用。
16.1 介绍

技术评审最初是由IBM公司为了提高软件质量和提高程序员生产率而倡导的。技术评审方法已经被业界广泛采用并收到了很好的效果，它被普遍认为是软件开发的最佳实践之一。

技术评审能够在任何开发阶段执行，它可以比测试更早地发现并消除工作成果中的缺陷。技术评审的主要好处有：

· 通过消除工作成果的缺陷而提高产品的质量。

· 越早消除缺陷就越能降低开发成本。

· 开发人员能够及时地得到同行专家的帮助和指导，无疑会加深对工作成果的理解，更好地预防缺陷，一定程度上提高了开发生产率。

可见技术评审有助于“提高质量、提高生产率、降低成本”，符合软件过程改进的根本目的。

技术评审有两种基本类型：

· 正规技术评审（FTR）。FTR比较严格，需要举行评审会议，参加评审会议的人员比较多。

· 非正规技术评审（ITR）。ITR的形式比较灵活，通常在同伴之间开展，不必举行评审会议，评审人员比较少。

理论上讲，为了确保产品的质量，产品的所有工作成果都应当接受技术评审。现实中，为了节约时间，允许人们有选择地对工作成果进行技术评审。技术评审方式也视工作成果的重要性和复杂性而定。

技术评审过程域有三个主要规程：“制定技术评审计划”、“正规技术评审”和“非正规技术评审”，如图16-1所示。


图1 技术评审过程域示意图
技术评审的注意事项：

· 评审人员的职责是发现工作成果中的缺陷，并帮助开发人员给出消除缺陷的办法，而不是替开发人员消除缺陷。

· 技术评审应当“就是论事”，不要打击有失误的开发人员的工作积极性，更不准搞人身攻击（如挖苦、讽刺等）。

· 在会议评审期间要限制过多的争论，以免浪费他人的时间。

技术评审过程域产生的主要文档有：

· 整个项目的《技术评审计划》，模板见 [SPP-TEMP-TR-PLAN]。
· 《技术评审通知》，模板见 [SPP-TEMP-TR-NOTES]。
· 《技术评审报告》，模板见 [SPP-TEMP-TR-REPORT]。
· 常用的《技术评审检查表》见 [SPP-TEMP-TR-CHECKLIST]。

16.2 制定技术评审计划

16.2.1 目的

· 确定需要评审的工作成果、评审方式，预定评审时间、地点以及相关人员。

16.2.2 角色与职责

· 项目的技术负责人（或技术骨干）制定《技术评审计划》。

· 项目经理审批《技术评审计划》。

16.2.3 启动准则

· 《项目计划》已经制定。

16.2.4 输入

· 《项目计划》

16.2.5 主要步骤

[Step1] 确定需要评审的工作成果

· 如果项目的时间充足，为了确保产品的质量，应当对产品的所有工作成果都进行技术评审。如果项目的时间不充足，为了节约时间，可以选择一些重要的工作成果对其进行技术评审。

[Step2] 确定技术评审方式

· 根据工作成果的重要性和复杂性确定技术评审方式。将重要性、复杂性各分“高、中、低”3个等级。重要性－复杂性组合与技术评审方式的对应关系见下表。

	重要性－复杂性组合
	技术评审方式（FTR, ITR）

	高高
	FTR

	高中
	FTR

	高低
	FTR 或者ITR均可

	中中
	FTR 或者ITR均可

	中低
	ITR

	低低
	ITR


表2 重要性－复杂性组合与技术评审方式的对应关系

[Step3] 预定评审时间、地点以及相关人员

· 根据《项目计划》中的进度表，预定评审时间和地点。

· 根据工作成果的特征预定评审主持人和其他评审员。

[Step4] 审批计划

· 项目经理根据《项目计划》以及现实情况（如可以支配的人力资源），审批《技术评审计划》。

· 项目的技术负责人（或技术骨干）应根据项目经理的批示修正《技术评审计划》。

16.2.6 输出

· 《技术评审计划》

16.2.7 结束准则
· 《技术评审计划》已经制定并被项目经理批准。

16.2.8 度量
· 技术负责人（或技术骨干）统计工作量和上述文档的规模，汇报给项目经理。

16.3 正式技术评审

16.3.1 目的

· 对工作成果进行正式技术评审，尽早地发现工作成果中的缺陷，并帮助开发人员及时消除缺陷。

16.3.2 角色与职责

· 作者：是指待评审的工作成果的开发者，可能是一个人也可能是个小组。在评审会议期间，作者答复评审小组的问题，并与评审小组共同查找缺陷、商讨缺陷解决方案。评审会议结束后，作者应当及时消除工作成果中的缺陷。

· 评审小组

· 评审主持人是应当具备比较高的技术水平和比较丰富的评审经验，能够控制评审会议的进程。评审主持人可以是项目内的技术骨干也可以是项目外的技术专家。评审主持人本身是一名评审员，评审结论必须有评审主持人的签字才能生效。

· 评审员主要来源于项目内和项目外的技术人员，必要时还应当邀请客户和质量保证人员担任评审员。工作成果的作者不能担任评审员。评审员的人选以及分工都由评审主持人来确定。评审员应当根据“检查表”认真地查找工作成果中的缺陷，并和作者共同商讨缺陷解决方案。

· 评审小组的总人数一般在3～7人之间。 

· 记录员：由评审主持人指定一位评审员来担任记录员。记录员如实地将评审过程记录在指定的文档中。

16.3.3 启动准则

· 作者已经按照指定的格式（如模板）完成了工作成果，对工作成果进行了内部检查，消除了拼写、排版等初级错误。

· 根据《技术评审计划》，该工作成果进行正式技术评审的时间已到。

16.3.4 输入

· 待评审的工作成果。

· 与该工作成果评审相关的一些材料，如检查表。

16.3.5 主要步骤


正式技术评审的流程如图16-2所示。


图16-2 正式技术评审的流程图
[Step1] 准备评审

· 评审主持人首先确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议的人员名单（包括评审员、记录员、作者、旁听者等），然后起草《技术评审通知》，并告知所有相关人员。

· 评审主持人把工作成果及相关材料、技术评审规程、检查表等发给评审员。

· 评审员阅读（了解）工作成果及相关材料。

[Step2] 举行评审会议

· [Step2.1] 主持人宣讲

· 主持人宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等。

· [Step2.2] 作者介绍工作成果

· 作者扼要地介绍工作成果。

· [Step2.3] 识别缺陷和答辩

· 评审员根据“检查表”认真查找工作成果的缺陷。

· 作者回答评审员的问题，双方要对每个缺陷达成共识（避免误解）。

· [Step2.4] 讨论缺陷解决方案

· 作者和评审员共同讨论缺陷的解决方案。

· 对于当场难以解决的问题，由主持人决定“是否有必要继续讨论”或者“另定时间再讨论”。

· [Step2.5] 会议结束决议

· 评审小组给出评审结论和意见，主持人签字后本次会议结束。评审结论有三种：

（1） 工作成果合格，“无需修改”或者“需要轻微修改但不必再审核”。

（2） 工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通过审核即可。

（3） 工作成果不合格，需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审。

[Step3] 修正、跟踪与审核

· [Step3.1] 修正与跟踪

· 作者修正工作成果，消除已发现的缺陷。

· 评审主持人（或者指定审查员）跟踪每个缺陷的状态。

· [Step3.2] 提交审核

· 作者消除所有已发现的缺陷后，再将修正后的工作成果递交给评审主持人（或者指定审查员）审核。

· [Step3.2] 审核工作成果

· 评审主持人（或者指定审查员）审核修正后的工作成果。审核结论有两种：

（1） 修正后的工作成果合格。

（2） 修正后的工作成果仍然不合格，需重新修改，重复[Step3]。

16.3.6 输出

· 该工作成果的《技术评审报告》。

· 根据评审报告修正后的工作成果。

16.3.7 结束准则
· 工作成果中所有已识别的缺陷都已经被消除。

16.3.8 度量
· 评审主持人统计工作量和上述文档的规模，汇报给项目经理。

16.4 非正式技术评审

16.4.1 目的

· 对工作成果进行快速、灵活地评审，及早地识别和消除工作成果中存在的缺陷。

16.4.2 角色与职责

· 作者：是指待评审的工作成果的开发者，可能是一个人也可能是个小组。作者答复评审员的问题，并与评审员共同查找缺陷、商讨缺陷解决方案。评审结束后，作者应当及时消除工作成果中的缺陷。

· 评审员：由作者的同伴或者同行专家担任评审员，通常一两个人即可。评审员应当根据“检查表”认真地查找工作成果中的缺陷，并和作者共同商讨缺陷解决方案。由于参加非正规评审的人员比较少，由评审员兼做记录员即可。

16.4.3 启动准则

· 作者已经按照指定的格式（如模板）完成了工作成果，对工作成果进行了内部检查，消除了拼写、排版等初级错误。

· 根据《技术评审计划》，该工作成果进行非正式技术评审的时间已到。

16.4.4 输入

· 待评审的工作成果。

· 与该工作成果评审相关的一些材料，如检查表。

16.4.5 主要步骤

[Step1] 准备评审

· 评审员与作者共同确定评审的时间、地点、设备、人员等。起草并将《技术评审通知》发布给相关人员。

· 评审员阅读（了解）工作成果及相关材料、评审规程、检查表等。

[Step2] 评审

· [Step2.1] 介绍

· 评审员介绍本次评审的议程、重点、原则、时间限制等。

· 作者扼要地介绍工作成果。

· [Step2.2] 识别缺陷和问答

· 评审员根据“检查表”认真查找工作成果的缺陷。

· 作者回答评审员的问题，双方要对每个缺陷达成共识（避免误解）。

· [Step2.3] 讨论缺陷解决方案

· 作者和评审员共同讨论缺陷的解决方案。

· 对于当场难以解决的问题，由双方商定“是否有必要继续讨论”或者“另定时间再讨论”。

· [Step2.4] 给出评审结论

评审员给出评审结论和意见。评审结论有三种：

（1） 工作成果合格，“无需修改”或者“需要轻微修改但不必再审核”。

（2） 工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通过审核即可。

（3） 工作成果不合格，需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审。

[Step3] 修正、跟踪与审核

· [Step3.1] 修正与跟踪

· 作者修正工作成果，消除已发现的缺陷。

· 审查员跟踪每个缺陷的状态。

· [Step3.2] 提交审核

作者消除所有已发现的缺陷后，再将修正后的工作成果递交给审查员审核。

· [Step3.2] 审核工作成果

审查员审核修正后的工作成果。审核结论有两种：

（1）修正后的工作成果合格。

（2）修正后的工作成果仍然不合格，需重新修改，重复[Step3]。

16.4.6 输出

· 该工作成果的《技术评审报告》。

· 根据评审报告修正后的工作成果。

16.4.7 结束准则
· 工作成果中所有已识别的缺陷都已经被消除。

16.4.8 度量
· 评审员统计工作量和上述文档的规模，汇报给项目经理。

16.5 实施建议
· 对于重要性和复杂性都很高的工作成果，建议先在项目内部进行“非正式技术评审”，然后再进行“正式技术评审”。

· 技术评审应当与质量保证有机地结合起来，请质量保证人员参加并监督正规技术评审是很好的方式。

· 技术评审应当与配置管理有机地结合起来，规定没有通过技术评审的工作成果不允许成为基准文件（Baselined）。

· 建议机构采用统一的缺陷跟踪工具，使得技术评审所发现的缺陷能被及时地消除，不被遗漏。
























































































































































































2.1主持人宣讲





2.2作者介绍工作成果





2.3识别缺陷和答辩





2.4讨论缺陷解决方案





2.5会议结束决议





Step2. 举行评审会议





Step3.修正跟踪审核





3.1修正与跟踪





3.2递交审核























3.3审核工作成果





Step1. 准备评审





正规技术评审





非正规技术评审





制定技术评审计划








PAGE  
2

