1第7章 风险管理


17.1 介绍


27.2 风险管理规程


27.2.1 目的


37.2.2 角色与职责


37.2.3 启动准则


37.2.4 输入


37.2.5 主要步骤


3[Step1] 风险识别


3[Step2] 风险分析


3[Step3] 风险减缓


3[Step4] 风险跟踪


47.2.6 输出


47.2.7 结束准则


47.2.8 度量


47.3 实施建议



第7章 风险管理

风险管理（Risk Management, RiskM）的目的是在风险产生危害之前识别它们，从而有计划地消除或削弱风险。

风险管理过程域是SPP模型的重要组成部分。本规范阐述了风险管理的规程，该规程的“目标”、“角色与职责”、“启动准则”、“输入”、“主要步骤”、“输出”、“完成准则”和“度量”均已定义。

本规范适用于国内IT企业的软件研发项目。建议用户根据自身情况（如商业目标、研发实力等）适当地修改本规范，然后推广使用。
7.1 介绍

所有可能危害项目的因素都称为风险。被刻画为风险的事件最终可能发生也可能不发生。人们对待风险有两种态度。一种是被动态度，可比作“救火模式”。另一种是主动态度，可比作“防火模式”。风险管理属于“防火模式”，目的就是“防止风险产生真正的危害”。

为了便于量化管理，我们给风险定义3个参数：

· 风险严重性：指风险对项目造成的危害程度。

· 风险可能性：指风险发生的几率。

· 风险系数：是风险严重性和风险可能性的乘积。

	参数
	等级
	值
	描述

	风险

严重性
	很高
	5
	例如进度延误大于30%，或者费用超支大于30%。

	
	比较高
	4
	例如进度延误20%~30%，或者费用超支20%~30%。

	
	中等
	3
	例如进度延误低于20%，或者费用超支低于20%。

	
	比较低
	2
	例如进度延误低于10%，或者费用超支低于10%。

	
	很低
	1
	例如进度延误低于5%，或者费用超支低于5%。


表7-1 风险严重性等级

	参数
	等级
	值
	描述

	风险

可能性
	很高
	5
	风险发生的几率为1.0 ~ 0.8

	
	比较高
	4
	风险发生的几率为0.8 ~ 0.6

	
	中等
	3
	风险发生的几率为0.6 ~ 0.4

	
	比较低
	2
	风险发生的几率为0.4 ~ 0.2

	
	很低
	1
	风险发生的几率为0.2 ~ 0.0


表7-2 风险可能性等级

	风险

系数
	风险可能性

	
	很高 5
	比较高 4
	中等 3
	比较低 2
	很低 1

	风险

严重性
	很高   5
	25
	20
	15
	10
	5

	
	比较高 4
	20
	16
	12
	8
	4

	
	中等   3
	15
	12
	9
	6
	3

	
	比较低 2
	10
	8
	6
	4
	2

	
	很低   1
	

5
	4
	3
	2
	1

	本表灰色部分的风险系数值为10~25，应当优先处理。


表7-3 风险系数等级
风险严重性的等级划分如表7-1所示，风险可能性的等级划分如表7-2所示，风险系数的等级划分如表3所示。

风险管理有4个主要活动：

· 风险识别：根据风险检查表，识别出本项目的风险。

· 风险分析：估计风险严重性、风险可能性、风险系数。

· 风险减缓：对于风险系数超过“容许值”的每一个风险，都应当采取减缓措施。

· 风险跟踪：跟踪风险减缓过程，记录风险的状态。


图7-1 风险管理示意图

在项目的生命周期内，上述4个活动将被循环执行，如图7-1所示。直到项目的所有风险都被识别与解决为止。

常用的风险检查表见 [SPP-TEMP-RISKM-CHECKLIST]，使用者应根据实际情况进行适当的删减或补充。风险管理过程域产生的主要文档是《风险管理报告》，模板见 [SPP-TEMP-RISKM-REPORT]。
7.2 风险管理规程

7.2.1 目的

· 在项目的生命周期内，循环执行风险识别、风险分析、风险减缓和风险跟踪，直到项目的所有风险都被识别与解决为止。

7.2.2 角色与职责

· 项目经理负责风险管理。

· 项目成员协助项目经理处理风险。

7.2.3 启动准则

· 《项目计划》已经制定，项目研发已经开始。

7.2.4 输入

· 《项目计划》

· 项目监控过程产生的文档如《项目监控数据表》、《项目偏差控制报告》和《项目进展报告》等

7.2.5 主要步骤

[Step1] 风险识别

· 项目经理根据“风险检查表”[SPP-TEMP-RISKM-CHECKLIST]，定期（例如每周一次）识别本项目的风险。

[Step2] 风险分析

· 项目经理评估每个风险的严重性、可能性和风险系数，并按照风险系数从高到低的顺序排列风险。

[Step3] 风险减缓

· 对于风险系数超过“容许值”（建议为10）的每一个风险，项目经理应当给出风险减缓措施，并指定责任人。风险系数越高，越先处理。

[Step4] 风险跟踪

· 项目经理跟踪风险减缓过程，直到风险已经解决为止。如果风险的性质发生变化，应当及时更新风险减缓措施

7.2.6 输出

· 《风险管理报告》

7.2.7 结束准则
· 所有风险都已经解决，相关信息已经记录到《风险管理报告》之中。

7.2.8 度量
· 项目经理统计工作量。

7.3 实施建议

· 对风险管理过程域产生的所有有价值的文档进行配置管理。

· 项目经理根据本项目的特征，确定风险识别的频度（通常为每周一次），适当修改“风险检查表”[SPP-TEMP-RISKM-CHECKLIST]。

· 选用合适的软件工具，尽量减少风险管理过程域的工作量。
· 项目监控和风险管理均由项目经理负责，建议同步执行。







































































































































































































































风险分析





风险跟踪





风险识别





风险减缓








PAGE  
4

